## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | SuperLocaliza
Nombre Participantes: | Nicki Bravo - Dariac Saldias - Benjamin Canales
Fecha: | 2025-08-14
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | [7 empty] | x | x | x
Aprobación del Acta | [9 empty] | x | x
Definición de requerimientos Generales | [11 empty] | x | x | x | x | x
Organización del equipo | [18 empty] | x | x | x
Fase de Análisis y diseño | [25 empty] | x
Captura de requerimientos específicos | [25 empty] | x | x | x | x | x
Documento de arquitectura SW | [32 empty] | x | x | x | x | x
Documento de casos de uso | [39 empty] | x | x | x | x | x
Prototipos | [46 empty] | x | x | x | x | x
Propuesta ERS | [53 empty] | x | x
Fase de Desarrollo | [58 empty] | x
Implementación ambiente de desarrollo | [60 empty] | x | x | x
Creacion de los script de tablas base de datos | [63 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Creacion de los script de consultas PL/SQL | [70 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Modulo de Contratación
Administrar clientes (registro y fidelización) | [77 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Administrar clientes (registro y fidelización) | [89 empty] | x | x | x
Modulo de gestion de empleados | [92 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Registrar empleados/usuarios administradores | [99 empty] | x | x | x | x | x
Gestionar roles y permisos en el sistema | [104 empty] | x | x | x | x
Modulo de Autenticacion y Seguridad | [109 empty] | x | x | x | x | x
Registro de usuarios | [109 empty] | x | x
Recuperacion de Contraseña | [111 empty] | x | x
Inicio de Sesion | [113 empty] | x
Cambio de clave | [113 empty] | x
Seguridad de contraseñas | [113 empty] | x
Modulo del Administrador del Sistema | [116 empty] | x | x | x | x | x
Administrar Perfiles | [116 empty] | x | x
Administrar Credenciales de acceso | [118 empty] | x | x
Monitorear consumo global / métricas del sistema | [118 empty] | x | x
Administración de categorías de productos | [118 empty] | x
Modulo de Reportes
Reportes de inventario (stock disponible) | [109 empty] | x
Reportes de búsquedas de productos | [110 empty] | x
Reportes de uso de la aplicación (accesos, consultas más frecuentes) | [111 empty] | x
Comparación con metas de disponibilidad | [112 empty] | x
Reportes de alerta (productos sin stock o próximos a vencer) | [113 empty] | x
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [70 empty] | x | x
Pruebas Funcionales | [72 empty] | x | x | x | x | x
Pruebas con Usuarios | [77 empty] | x | x | x
Pruebas de rendimiento y Carga | [80 empty] | x | x
Pruebas de seguridad | [82 empty] | x | x
Pruebas de Integración (Validar Modulos) | [82 empty] | x | x
Pruebas de Usabilidad (Entender que los cliente entiendan y usen facil la App) | [82 empty] | x | x
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [82 empty] | x | x
Capacitaciones | [84 empty] | x | x | x
Manuales Usuario | [87 empty] | x | x
Acta cierre de proyecto | [89 empty] | x
Fase 3 ENTREGA FINAL | [121 empty] | xx
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Benjamin Canales | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Dariac Saldias | APC | [6 empty] | Analista Programador
Benjamin Canales | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Nicki Bravo | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Nicki Bravo | DG | [6 empty] | Diseñador