## EDT APP
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 | Nicki Bravo |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | Nicki Bravo
Aprobación del Acta | 1 | Nicki Bravo |  |  |  |  | Analista Programador | Dariac Saldias
Definición de requerimientos Generales | 2 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | DBA | Dariac Saldias
Organización del equipo | 2 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  |  |  | QA | Benjamin Canales
[7 empty] | Diseñador | Benjamin Canales
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Documento de arquitectura de la App | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Documento de casos de uso (App) | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  |  | Benjamin Canales
Prototipos de pantallas móviles | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  |  | Benjamin Canales
Propuesta ERS enfocada en App | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo Flutter | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Pantalla de Login y Registro | 5 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Pantalla de Búsqueda de Productos | 6 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Pantalla de Ubicación en Mapa/Listado | 6 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Pantalla de Inventario en tiempo real | 5 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Pantalla de Notificaciones | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Perfil de Usuario y Roles | 5 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Reportes Básicos (consultas de stock y tendencias) | 6 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas móviles | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias | Benjamin Canales
Pruebas Funcionales en la App | 5 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias | Benjamin Canales
Pruebas con Usuarios finales | 4 | Nicki Bravo |  |  | Benjamin Canales
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Publicación en Play Store / App Store | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Capacitaciones a usuarios de la App | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales
Manual de Usuario (App) | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  |  | Benjamin Canales
Acta cierre de proyecto | 2 | Nicki Bravo

## EDT WEB
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 | Nicki Bravo |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | Nicki Bravo
Aprobación del Acta | 1 | Nicki Bravo |  |  |  |  | Analista Programador | Dariac Saldias
Definición de requerimientos Generales (Web y BD) | 2 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | DBA | Dariac Saldias
Organización del equipo | 2 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  |  |  | QA | Benjamin Canales
[7 empty] | Diseñador | Benjamin Canales
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos Web y BD | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Documento de arquitectura SW (Web + BD) | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Documento de casos de uso (CRUD) | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  |  | Benjamin Canales
Prototipos de interfaces Web | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  |  | Benjamin Canales
Propuesta ERS enfocada en Web y BD | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo Web/BD | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Creación de las tablas base de datos (SQL) | 5 |  | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Creación de consultas y procedimientos almacenados | 5 |  | Dariac Saldias | Dariac Saldias
Módulo de Productos (ABM) | 6 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Categorías | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Clientes | 6 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Proveedores | 6 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Promociones y Descuentos | 5 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Usuarios y Roles | 6 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Sucursales/Ubicaciones | 5 | Nicki Bravo | Dariac Saldias |  | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Módulo de Reportes (Stock, Ventas, Tendencias) | 8 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias | Benjamin Canales | Benjamin Canales
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas Web/BD | 3 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias | Benjamin Canales
Pruebas Funcionales en CRUD y BD | 5 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias | Benjamin Canales
Pruebas con Usuarios Administradores | 4 | Nicki Bravo |  |  | Benjamin Canales
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema Web y BD a producción | 4 | Nicki Bravo | Dariac Saldias | Dariac Saldias

## EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS
|  | COSTO | UNITARIO | CANTIDAD | COSTO
NOMBRE DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN | CASO ADQUISICIONES | CASO ARRIENDO O USO | UNIDADES | TOTAL
|  | M$/UNIDAD | UNIDADES EXISTENTES (M$/MES) | O MESES | M$
Totem | Para uso dentro del super para gente sin acceso a movil | 100000 |  | 3 | 300000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 300000
INFRAESTRUCTURA
|  | COSTO | UNITARIO | CANTIDAD | COSTO
NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA | DESCRIPCIÓN | CASO ADQUISICIONES | CASO ARRIENDO O USO | UNIDADES | TOTAL
|  | O HABILITACIÓNM$/UNIDAD | UNIDADES EXISTENTES (M$/MES) | O MESES | M$
Servidor en la nube (ej: AWS) | Para almacenamiento de datos, base de datos y backups |  | 80000 | 12 | 960000
Internet Empresarial | Conectividad estable para sincronización en la nube |  | 50000 | 12 | 600000
Energía eléctrica adicional | Estimación por nuevos equipos conectados |  | 20000 | 12 | 240000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1800000

## SOFTWARE Y FUNGIBLES
SOFTWARE
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
Licencia Windows 11 Pro | 234700 | 1 | 234700
SUBTOTAL |  |  | 234700
FUNGIBLES
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
Memorias USB 32 GB (para respaldos) | 10990 | 1 | 10990
SUBTOTAL |  |  | 10990

## OTROS
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
Gastos de instalación y configuración del Totem | 100000 | 3 | 100000
Capacitación básica al personal | 80000 | 1 | 80000
Imprevistos técnicos (reserva) | 50000 | 1 | 50000
SUBTOTAL |  |  | 230000

## COSTOS TOTALES
COSTO APP MOVIL | [6 empty] | COSTOS EXTRAS
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA | HORAS | FASE APP MOVIL | COSTO | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
JP | Jefe de Proyecto | Nicki Bravo | 13333 | 40 | 533320 |  | Equipos | Tótem para supermercado | 3 | 100000 | 300000
AP | Analista Programador (Flutter) | Dariac Saldias | 10000 | 80 | 800000 |  | Infraestructura | Servidor en la nube (12 meses) | 1 | $80.000 x 12 | 960000
DBA | Desarrollador BD (integración API) | Dariac Saldias | 11111 | 20 | 222220 |  | Infraestructura | Internet empresarial (12 meses) | 1 | $50.000 x 12 | 600000
QA | Calidad y Testing | Benjamin Canales | 8889 | 40 | 355560 |  | Infraestructura | Energía eléctrica adicional (12 meses) | 1 | $20.000 x 12 | 240000
DI | Diseñador UI/UX | Benjamin Canales | 8333 | 50 | 416650 |  | Software | Licencia Windows 11 Pro | 1 | 234700 | 234700
TOTAL FASE APP MOVIL | [5 empty] | 2327750 | Fungibles | Memorias USB 32 GB | 2 | 10990 | 10990
[7 empty] | Gastos Generales | Instalación/configuración | 2 | 100000 | 200000
[7 empty] | Gastos Generales | Capacitación básica | 1 | 80000 | 80000
COSTOS WEB + DB | [6 empty] | Gastos Generales | Imprevistos técnicos | 1 | 50000 | 50000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA | HORAS | FASE WEB/BD | COSTO | TOTAL COSTOS RESTANTES |  |  |  | 2675690
JP | Jefe de Proyecto | Nicki Bravo | 13333 | 35 | 466655
AP | Analista Programador (Web) | Dariac Saldias | 10000 | 75 | 750000
DBA | Administrador BD | Dariac Saldias | 11111 | 60 | 666660 |  | COSTO POR HORA
QA | Calidad y Testing | Benjamin Canales | 8889 | 30 | 266670 |  | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
DI | Diseñador UI/UX | Benjamin Canales | 8333 | 40 | 333320 |  | Jefe de Proyecto | Nicki Bravo | 13333 | 2400000
TOTAL FASE WEB Y BD | [5 empty] | 2483305 | Analista Programador | Dariac Saldias | 10000 | 1800000
[7 empty] | Administrador BD | Dariac Saldias | 11111 | 2000000
COSTO TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 7486745 | Calidad Y Testing | Benjamin Canales | 8889 | 1600000
[7 empty] | Diseñador | Benjamin Canales | 8333 | 1500000