## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-001 | Retraso en diseño del mapa de tienda (plano inexacto) | 4 | 3 | 4 | Validar plano con jefes de sala y hacer walkthrough; ciclo de corrección quincenal. | Líder UX / Jefe de Sala
R-002 | Datos de ubicación de productos desactualizados | 3 | 4 | 4 | Proceso ETL diario + validación por reposición; auditorías semanales de mapeo. | Líder Datos / Encargado Reposición
R-003 | Caída del servicio backend en horas peak | 3 | 3 | 4 | Autoescalado, health checks y monitoreo; plan de contingencia con caché de lectura. | DevOps
R-004 | Falla en notificaciones push (FCM) | 3 | 3 | 3 | Alertas y reintentos; fallback a email/SMS; pruebas end-to-end semanales. | Líder Mobile
R-005 | Incumplimiento de protección de datos personales | 2 | 2 | 4 | Política de privacidad, consentimiento explícito, anonimización y DPA con proveedores. | Legal / CISO
R-006 | Brecha de seguridad (credenciales expuestas) | 3 | 3 | 4 | Hash Argon2, rotación de claves, vault de secretos, 2FA para admins, pentest trimestral. | CISO / DevOps
R-007 | Bajo uso de la app por clientes | 2 | 3 | 4 | Campañas en tienda, tótem guiado, onboarding simple, incentivos y demo en cajas. | Marketing / UX
R-008 | Errores en cálculo de ruta optimizada | 3 | 3 | 3 | Tests con datos reales, A/B con rutas alternativas, métricas de tiempo real. | Líder Backend
R-009 | Inexactitud del inventario en tiempo real | 4 | 4 | 4 | Integración bi-direccional POS/ERP, conteos cíclicos, alertas de quiebre y reconciliación. | Operaciones / TI
R-010 | Dependencia crítica de proveedor ERP | 2 | 3 | 4 | Contrato con SLA, canal alterno (carga CSV), desacoplar vía API gateway. | PM / Compras
R-011 | Costos de infraestructura superiores al presupuesto | 4 | 3 | 3 | Right-sizing, uso de instancias reservadas, monitoreo de costo y límites. | Finanzas / DevOps
R-012 | Latencia alta en tiendas con mala conectividad | 3 | 3 | 3 | CDN, caché local, modo offline para búsqueda básica y sincronización diferida. | DevOps / Mobile
R-013 | Pérdida de datos por fallo en backups | 3 | 2 | 4 | Backups diarios cifrados, pruebas de restore mensuales, 3-2-1 rule. | CISO / DevOps
R-014 | Fallos en escaneo de códigos de barra | 3 | 3 | 3 | Biblioteca probada, calibración de cámaras y fallback manual por texto. | Líder Mobile
R-015 | Resistencia del personal a nuevos procesos | 4 | 3 | 3 | Capacitación por rol, campeones de cambio por tienda y feedback quincenal. | RR.HH. / Operaciones
R-016 | Errores en precios/promociones mostradas | 3 | 3 | 4 | Reglas de validación, doble aprobación y logs de cambios; rollback inmediato. | Comercial / QA
R-017 | Tiempo de desarrollo subestimado (Django + Flutter) | 4 | 3 | 4 | Plan ágil con sprints cortos, buffer del 20% y priorización de MVP. | PM / Tech Lead
R-018 | Problemas de compatibilidad en iOS/Android | 3 | 3 | 3 | CI/CD con matrices de dispositivos, pruebas en emuladores y físicos. | Líder Mobile / QA
R-019 | Sobrecarga del equipo por múltiples frentes | 4 | 3 | 3 | Asignación clara de ownership, WIP limits y hiring temporal si es necesario. | PM
R-020 | No aceptación de términos por parte de clientes | 2 | 2 | 3 | Pantalla clara de consentimiento, versión por idioma y registro de aceptación. | Legal / UX
R-021 | Fuga de información por dispositivos perdidos | 3 | 2 | 4 | Tokens con expiración corta, revocación remota y cifrado en reposo/uso. | CISO / Mobile
R-022 | Baja calidad de datos maestros (categorías, proveedores) | 3 | 3 | 3 | Mantenedores con validaciones, catálogos controlados y stewardship asignado. | Líder Datos
R-023 | Caída del servicio de correo (SMTP/SendGrid) | 3 | 2 | 3 | Proveedor secundario, colas y reintentos; alertas de entrega. | Backend / DevOps
R-024 | Incumplir accesibilidad web/móvil | 3 | 3 | 3 | Checklist WCAG AA, pruebas con usuarios y linters de accesibilidad. | UX / QA
R-025 | Exposición de API sin rate limiting | 3 | 3 | 4 | API Gateway con rate limit, WAF y autenticación por rol/JWT. | Backend / CISO
R-026 | Problemas legales por términos de promociones | 2 | 2 | 3 | Revisión legal previa, detalle de restricciones y registro de vigencias. | Legal / Comercial
R-027 | Fracaso en integración con POS de caja | 3 | 3 | 4 | Sandbox de pruebas, adaptadores y contrato de interfaz; feature flags. | Tech Lead / Integraciones
R-028 | Insuficiente monitoreo y observabilidad | 4 | 3 | 4 | Stack de logs/tracing/metrics (ELK/OTel), SLO/SLI y on-call. | DevOps
R-029 | Riesgo de vendor lock-in en cloud | 3 | 2 | 3 | Infra como código multi-cloud, servicios gestionados intercambiables. | CTO / DevOps
R-030 | Bug crítico en producción sin rollback | 3 | 3 | 4 | Canales de release por etapas, blue/green y feature toggles. | QA / DevOps
R-031 | Falta de pruebas con tiendas reales | 4 | 3 | 3 | Piloto en 1–2 sucursales, KPIs y iteración antes de escalar. | PM / Operaciones
R-032 | Saturación del tótem por alta demanda | 4 | 3 | 3 | Fila virtual, múltiples tótems y QR para continuar en el móvil. | Operaciones / UX
R-033 | Incumplimiento de SLA con sucursales | 2 | 2 | 3 | SLA definidos, tablero de seguimiento y reporte mensual. | PM / Operaciones
R-034 | Obsolescencia de dispositivos móviles en sala | 3 | 3 | 3 | Inventario de hardware, política de renovación y PWA como alternativa. | TI / Operaciones
R-035 | Reporte de ventas/stock con cálculos erróneos | 3 | 3 | 4 | Pruebas unitarias en ETL, reconciliación con contabilidad y revisión por pares. | Líder Datos / Finanzas

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto