## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Nicki Bravo (Jefa de Proyecto) | Dariac Saldias (Desarrollador) | Benjamín Canales (Tester/QA) | Cliente / Sponsor
DAS (Documento de Arquitectura del Sistema) | A | R | C | I | R=Responsable
Diccionario de datos | A | R | C | I | A=Auditor
Documentos de avance de sprint | A | R | C | I | C=Consultar
Documento de Proceso de Negocio | A | C | C | R | I=Informar
Matriz de Control de Cambio | A | C | I | R
Matriz de Riesgo | A | C | R | I
Matriz RACI | A | C | C | I
Minuta de reunión Portafolio | R | I | I | I
Requerimientos funcionales y no funcionales | A | C | C | R
Casos de uso / Historias de usuario | A | R | C | I
Modelo ER / Base de datos | C | R | C | I
API REST (Django DRF) | C | R | C | I
Frontend móvil Flutter | I | R | C | I
Backend Django | C | R | C | I
Seguridad (auth, roles, cifrado) | A | R | C | I
Notificaciones (FCM/Email) | C | R | C | I
Reportes PDF/XLS | C | R | A | I
Inventario en tiempo real (integración POS/ERP) | A | R | C | C
Mapa/Localización en tienda | C | R | C | I
Plan de pruebas (QA) | I | C | R | I
Ejecución de pruebas (funcionales/UX) | I | C | R | I
Gestión de incidencias/bugs | A | R | R | I
Deploy / DevOps | C | R | C | I
Monitoreo/Observabilidad | C | R | C | I
Capacitación a usuarios | R | C | C | A
Piloto en tienda / Validación con usuarios | A | C | R | R
Plan de comunicación y stakeholders | R | I | I | A
Gestión de configuración (versionado) | A | R | C | I
Backlog y priorización | A | R | C | C
Roadmap y releases | A | R | I | C
Control de costos / Presupuesto | R | I | I | A
Manual de usuario final | A | C | C | I
Guía de instalación / despliegue | C | R | C | I
Migración de datos inicial | A | R | C | C
Mapeo de procesos AS-IS / TO-BE | A | C | I | C
Pruebas de regresión automatizadas | I | C | R | I
Pruebas UAT (aceptación de usuario) | C | C | R | R
Hardening de servidores / infraestructura | C | R | C | I
Política de retención y borrado de datos | A | C | C | I
Gestión de permisos y roles (RBAC) | A | R | C | I
Auditoría de seguridad periódica | A | C | R | I
Integración con SMS / mensajería | C | R | C | I
Soporte post-producción (hypercare) | R | R | R | I
Mantenimiento correctivo | C | R | R | I
Mantenimiento evolutivo / mejoras | A | R | C | C
Optimización de rendimiento (caching/app) | C | R | C | I
Optimización de base de datos (indexación) | C | R | C | I
Documentación técnica (README/Runbook) | A | R | C | I
Diagramas de secuencia y componentes | A | R | C | I
Estrategia de versionado de API (semver) | A | R | C | I
Revisión de código (code reviews) | A | R | C | I
Gestión de vulnerabilidades (CVEs/patching) | A | R | C | I